## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Construcción Inicial de MockUps
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | Es necesario generar un esquema del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Es necesario generar la documentación del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Construcción Diagramas UML
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | Es necesario generar los diagramas UML (casos de uso, clases y de actividades) del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Documento IEEE 29148
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | El documento de requisitos de software (SRS) es una declaración oficial de lo qué se requiere de los desarrolladores del sistema.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | Desarrollar Product Backlook Priorizado
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Generar una lista de productos dando prioridad a las funciones inmediatas que necesita el sistema para funcionar
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 |  | Nombre: | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Tener un repositorio para que el equipo pueda trabajar en conjunto con las demas partes y poder desarrollar el proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 |  | Nombre: | Construir Archivo Gestión Configuración
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Stack: MERN Front: ReactJS Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 |  | Nombre: | Construir Historias de usuario Sprint 0 y 1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 5
Descripción: | Construccion Historias de Usuario Sprint 0 y 1
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 |  | Nombre: | Stormboard
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Configuración inicial DevOps
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 9 |  | Nombre: | Revisión Documentación
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Baja |  | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 10
Descripción: | Revisión de toda la documentación generada
Observaciones: